## 05 05 22
Frontend | Backend | Terminé
créer pages : connexion/création compte | création compte | En cours de réalisation
créer la page pour afficher les statistiques du professeur | connexion prof | Reste à faire : Objectif rendre le projet opérationnel et livrable avant le 7 Juin.
créer la page pour afficher les session du professeur | créer session
créer la page pour créer de sessions | voir session
créer la page où il y a les questionnaire | modifier nom session
créer la page pour afficher les résultat | ajouter élève à une session
supprimer élève d'une session
supprimer session
accès statistique
connexion session
résultat QCM filière
résultat QCM spés
sauvegarder résultats
envoyer résultats à la session

## 12 05 22
Frontend | Backend | Terminé
créer pages : connexion/création compte | création compte | En cours de réalisation
créer la page pour afficher les statistiques du professeur | connexion prof | Reste à faire : Objectif rendre le projet opérationnel et livrable avant le 7 Juin.
créer la page pour afficher les session du professeur | créer session
créer la page pour créer de sessions | voir session
créer la page où il y a les questionnaire | modifier nom session
créer la page pour afficher les résultat | ajouter élève à une session
supprimer élève d'une session
supprimer session
accès statistique
connexion session
résultat QCM filière
résultat QCM spés
sauvegarder résultats
envoyer résultats à la session

## 17 05 22
Frontend | Backend | Terminé
créer pages : connexion/création compte | création compte | En cours de réalisation
créer la page pour afficher les statistiques du professeur | connexion prof | Reste à faire : Objectif rendre le projet opérationnel et livrable avant le 7 Juin.
créer la page pour afficher les session du professeur | créer session
créer la page pour créer de sessions | modifier nom session
créer la page où il y a les questionnaire | ajouter élève à une session
créer la page pour afficher les résultat | supprimer élève d'une session
supprimer session
voir session
connexion session
accès statistique
envoyer résultats à la session

## 22 05 22
Frontend | Backend | Terminé
créer pages : connexion/création compte | création compte | En cours de réalisation
créer la page pour afficher les statistiques du professeur | connexion prof | Reste à faire : Objectif rendre le projet opérationnel et livrable avant le 7 Juin.
créer la page pour afficher les session du professeur | créer session
créer la page pour créer de sessions | voir session
créer la page où il y a les questionnaire | modifier nom session
créer la page pour afficher les résultat | ajouter élève à une session
supprimer élève d'une session
supprimer session
accès statistique
connexion session
résultat QCM filière
résultat QCM spés
sauvegarder résultats
envoyer résultats à la session